## Sheet1
Smart Farm | 시작일 | 작업 일수 | 실제 작업 일수
1.1 프로젝트 기술 분석 | 2021-06-21 | 4 | 4
1.2 프로젝트 설계 계획 수립 | 2021-06-25 | 3 | 3
2.1 (프로토타입) 화면, 기능 설계 | 2021-06-28 | 7 | 4
2.2 중간 점검 | 2021-07-05 | 1
2.3 메인 화면, 기능 설계 | 2021-07-05 | 7
2.4 관리자 화면, 기능 설계 | 2021-07-12 | 5
2.5 디자인 시안 (UI) 작업 | 2021-07-17 | 5
3.1 프로세스 단위 테스트 | 2021-07-22 | 2
3.2 시뮬레이션 | 2021-07-23 | 1
4. 릴리즈 | 2021-07-24 | 1
5. 프로젝트 종료 | 2021-07-25 | 1
[ 일정 및 결과 요약 ]
6.21 (월) ~ 6.25 (금) // 1.1 프로젝트 기술 분석
: Smart Farm 프로젝트에 필요한 기술 분석
6.25 (금) ~ 6.28 (월) // 1.2 프로젝트 설계 계획 수립
: Smart Farm 설계 계획 수립
6.28 (월) ~ 7.05 (월) // 2.1 (프로토타입) 화면, 기능 설계
: Smart Farm 프로젝트 UI 및 프로토타입 구현, 센서 입출력 기능 구현, DB 설계 및 구현